## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА: ШАБЛОН					Совет от Projecto ➜					Используйте этот шаблон, чтобы составить график выполнения проекта. / Вы сможете визуализировать последовательность задач, их взаимосвязи и т. д.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА		Введите название проекта					НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ					Введите название компании
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА		Введите имя менеджера проекта					ДАТА					12.03.18

НОМЕР ИСР	НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ	КУРАТОР	ДАТА НАЧАЛА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ	ЭТАП 1					ЭТАП 2					ЭТАП 3					ЭТАП 4
				НЕДЕЛЯ 1					НЕДЕЛЯ 2					НЕДЕЛЯ 3					НЕДЕЛЯ 4					НЕДЕЛЯ 5					НЕДЕЛЯ 6					НЕДЕЛЯ 7					НЕДЕЛЯ 8					НЕДЕЛЯ 9					НЕДЕЛЯ 10					НЕДЕЛЯ 11					НЕДЕЛЯ 12
				ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ
1	Разработка проекта
1.1	Создание устава проекта	Имя	12.03.18	15.03.18	3	100%
1.1.1	Корректировка устава	Имя	15.03.18	16.03.18	1	100%
1.2	Исследование	Имя	15.03.18	21.03.18	6	90%
1.3	Проектирование	Имя	16.03.18	22.03.18	6	40%
1.4	Работа со стейкхолдерами	Имя	18.03.18	22.03.18	4	70%
1.5	Создание руководств	Имя	19.03.18	22.03.18	3	60%
1.6	Внедрение устава	Имя	23.03.18	23.03.18	0	50%
2	Планирование проекта
2.1	Определение масштаба и целей	Имя	24.03.18	28.03.18	4	22%
2.2	Составление бюджета	Имя	29.03.18	02.04.18	3	16%
2.3	Создание плана коммуникаций	Имя			0	0%
2.4	Управление рисками	Имя			0	0%
3	Запуск и реализация проекта
3.1	Отслеживание статуса	Имя			0	0%
3.2	Определение КПЭ	Имя			0	0%
3.2.1	Контроль качества	Имя			0	0%
3.2.2	Прогнозирование	Имя			0	0%
3.3	Обновления по проекту	Имя			0	0%
3.3.1	Обновления диаграммы	Имя			0	0%
4	Анализ результатов
4.1	Цели проекта	Имя			0	0%
4.2	Конечные продукты	Имя			0	0%
4.3	Оценка затрат	Имя			0	0%
4.4	Оценка эффективности	Имя			0	0%